## Slide 1: Certification V2014 Retour d’expérience
Journée régionale Qualité / sécurité des soins
du 14/10/2016

## Slide 2: Plan
Présentation des Cliniques et de leur démarche qualité
La préparation des visites
Les visites
Après les visites
Les points positifs
Les difficultés rencontrées
Nos attentes

## Slide 3: Présentation des Cliniques et de leur démarche qualité
Clinique Louis Pasteur
   Certification V2010 :
  Certifiée avec réserve
Clinique Jeanne d’Arc
   Certification V2010 :
  Certifiée sans recommandation ni réserve

## Slide 4: La préparation des visites
Clinique Louis Pasteur
  J -12 mois : Inscription à SARA
  J- 4 mois : Envoi du compte qualité
  J- 3 mois : Demande de compléments d’informations
  J- 11 semaines : Dépôt sur SARA des noms, rôles, fonctions et régions d’origine des experts visiteurs.
Clinique Jeanne d’Arc
  J -10 mois : Inscription à SARA
  J- 2,5 mois : Envoi du compte qualité
  J- 5 semaines : Demande de compléments d’informations
  J- 4 semaines : Dépôt sur SARA des noms, rôles, fonctions et régions d’origine des experts

## Slide 5: La préparation des visites
Clinique Louis Pasteur
  J- 7 semaines :
    Les thématiques investiguées
    Le calendrier de déroulement de visite
    La typologie des patients traceurs choisis par le coordinateur
Clinique Jeanne d’Arc
  J- 2 semaines :
    Les thématiques investiguées
    Le calendrier de déroulement de visite
    La typologie des patients traceurs choisis par le coordinateur

## Slide 6: La préparation des visites
Clinique Louis Pasteur
  J- 4 semaines :
  validation du calendrier et 4 patients traceurs
  J- 3 semaines :
  Conférence téléphonique tripartite avec le coordonnateur de la visite le 03/09.
Clinique Jeanne d’Arc
  J- 15 jours :
  validation du calendrier et 3 patients traceurs
  J- 7 jours :
  Conférence téléphonique tripartite avec le coordonnateur de la visite le 23/04

## Slide 7: Les visites
Clinique Louis Pasteur & Clinique Jeanne d’Arc
Les audits de patients traceurs :
    La veille au soir : communication des 3 noms
    Audits réalisés pour la majorité par l’ EV médecin (1 seul par l’EV soignant à la CLP)
    Langage parfois difficile à comprendre pour les équipes
    Implication des équipes (soignants et médecins) ++
    Permet l’évaluation de la réalité des pratiques

## Slide 8: Les visites
Clinique Louis Pasteur & Clinique Jeanne d’Arc
Les audits de processus: ½ journée
    Rencontre avec le ou les pilotes : comité restreint +++
    Nombreuses questions au personnel
    Les audits de processus: 1 journée
    Rencontre avec la direction, la CME, …
    Rencontre avec le ou les pilotes du processus (2-3 max)
    Cas particuliers : Management qualité et Parcours patient : retour sur ces thématiques seulement le dernier jour (car investigué tout au long de la visite)

## Slide 9: Après les visites
Clinique Louis Pasteur
  J+ 6 mois :
  Réception du rapport provisoire pour observations
  J+ 7 mois :
  Envoi du rapport provisoire pour observations
  J+ 10 mois :
  Réception du rapport définitif et de la décision de certification
Clinique Jeanne d’Arc
  J+ 5 mois :
  Réception du rapport provisoire pour observations
  J+ 6 mois :
  Envoi du rapport provisoire pour observations
  J+ 9 mois :
  Réception du rapport définitif et de la décision de certification

## Slide 10: Les points positifs
Audits de processus et patients traceurs permettant d’impliquer les équipes
    Echanges pédagogiques avec EV ++
    Certification recentrée sur les pratiques ++

## Slide 11: Les difficultés rencontrées
Pour 1 établissement : impressions de dernière minute
Période de « bug » de SARA ++
    Cartographie des risques : nombre de risques identifiés
Outils d’aide à la démarche v2014 en cours développement, pas toujours très pratique
Approches différentes sur le terrain en fonction des EV
    Mêmes outils sur les 2 établissements mais jugements différents en fonction des EV

## Slide 12: Nos attentes
    Cotation plus lisible
    Visite non annoncée : + de détail sur la démarche à suivre
    Développement du compte qualité : + lisible, + pratique

## Slide 13: Merci à tous !